## Hoja 1
Código | Actividad | Descripción
1 | Gestión Inicial del Proyecto | Iniciar y planificar el proyecto.
2024-02-01 | Redactar Acta de Constitución | Crear documento que formaliza el inicio.
2024-03-01 | Desarrollar EDT | Crear la estructura desglosada del trabajo.
2024-04-01 | Carta Gantt | Planificar cronograma del proyecto.
2024-05-01 | Matriz de Responsabilidad | Asignar roles y responsabilidades.
2024-06-01 | Desarrollo plan de pruebas inicial | Crear plan preliminar de pruebas.
2 | Arquitectura | Definir la arquitectura del sistema.
2024-01-02 | Realizar Modelo Base de Datos | Diseñar la base de datos del proyecto.
2024-02-02 | Realizar Diagrama de Componentes | Describir los componentes del sistema.
2024-03-02 | Realizar Diagrama de Despliegue | Planificar la distribución del sistema.
2024-04-02 | Diagrama Casos de Uso | Identificar interacciones del usuario.
2024-05-02 | Diagrama de Clases | Describir clases y sus relaciones.
2024-06-02 | Diagrama de Actividad | Modelar el flujo de actividades.
3 | Modelo de Optimización | Desarrollar modelo para optimización.
2024-01-03 | Investigar sobre EMS y modelos de optimización | Realizar investigación preliminar.
2024-02-03 | Desarrollo modelo matemático | Crear el modelo matemático.
2024-03-03 | Programación del modelo | Implementar el modelo en código.
4 | Desarrollo API | Crear la API del proyecto.
2024-01-04 | Configuración Base de Datos | Configurar la base de datos para la API.
2024-02-04 | Desarrollo API | Implementar la API.
5 | Pruebas | Validar el proyecto con pruebas.
2024-01-05 | Documentación casos de prueba | Documentar los escenarios de prueba.
2024-02-05 | Ejecución e informe | Ejecutar pruebas y generar informes.