## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Proyecto: Gestión de Energía en Sistemas BESS para Recorte de Hora Punta
Identificación | Descripción del requisito | Estado actual | Tipo de Requisito | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Casos de prueba asociados | Nivel de complejidad | Nivel de prioridad | Entregables (EDT)
R001 | Capacidad de almacenar datos de configuración de red. | Completado | Funcional |  | Se pueden almacenar los siguientes datos asociados a una red: Name, PowerCost, PowerCostPH, MaxEnergy, MaxSOC, MinSOC, PowerLimit, MaxBatteryPower, MinBatteryPower, ChargeEfficiency, DischargeEfficiency, UnservedEnergyCost, InitialEnergy, DeltaT | TC001, TC002, TC003, TC004, TC005, TC006, TC007, TC008, TC009, TC010, TC011 | Medio | Alto
R002 | Capacidad de consultar los datos de una red a partir de su id. | Completado | Funcional |  | Se puede obtener los datos de una red a partir de su id. | TC012, TC013, TC014, TC015, TC016, TC017, TC018, TC019, TC020, TC021 | Medio | Medio
R003 | Capacidad de modificar datos existentes de una red. | Completado | Funcional |  | Se pueden modificar datos de una red existente. | TC022, TC023, TC024, TC025, TC026, TC027, TC028, TC029, TC030, TC031, TC032 | Medio | Bajo
R004 | Capacidad de almacener datos de predicción de demanda. | Completado | Funcional |  | Se pueden almacenar datos de predicción de demanda para una red. | TC033, TC034, TC035, TC036, TC037, TC038, TC039, TC040, TC041, TC042 | Medio | Alto
R005 | Capacidad de optimizar potencia de baterías a partir de datos de predicción de demanda. | Completado | Funcional |  | Se puede obtener una optimización a partir de datos de predicción de demanda. | TC043, TC044, TC045, TC046, TC047, TC048, TC049, TC050, TC052 | Alto | Alto
R006 | Capacidad de consultar optimizaciones realizadas en el pasado. | Completado | Funcional |  | Se puede obtener una optimización almacenada a partir de un id de red y un rango de tiempo. | TC053, TC054, TC055, TC056, TC057, TC058, TC059, TC60, TC61 | Medio | Alto
R007 | Para consutlar optimizaciones se puede utilizar un rango de tiempo dado por dos timestamps o sólo un timestamp inicial, en caso de querer consultar un solo dato. | Completado | No funcional |  | Se puede obtener una optimización almacenada usando un timestamp de inicio y término o solo de inicio, para retornar la optimización de un timestamp específico. | T053, TC058, TC060, TC061 | Bajo | Bajo
R008 | El id de los elementos en las colecciones de la base de datos debe ser hexadecimimal de 24 dígitos. | Completado | No funcional |  | No se hacepta que un Id tenga un formato diferente a hexadecimal de 24 dígitos. | TC040, TC015, TC046 | Bajo | Medio
R009 | La interacción con la aplicación debe ser por medio de una API. | Completado | No funcional |  | Existe un endpoint para cada caso de uso de la apliación. | TC001, TC012, TC022, TC033, TC043, TC053 | Medio | Alto
R010 | Cada red debe tener un nombre asociado. | Completado | No funcional |  | No se puede crear o modificar una red para que no tenga nombre. | TC02, T24 | Bajo | Bajo
R011 | Los las variables de costo, deben tener valores positivos. | Completado | No funcional |  | No se puede asignar valor negativo o 0 a variables de costo. | TC03, TC04, TC05, TC09, TC025, TC026, TC030 | Bajo | Medio
R012 | Los datos de tiempo deben estar en formato ISO 8601 | Completado | No funcional |  | El sistema debe recibir y entregar datos de tiempo en formato ISO 8601 | TC033, TC38, TC53, TC57 | Medio | Bajo
R013 | La optimización de demanda no puede tomar más de 15 mínutos. | Completado | No funcional |  | La optimización de demnda de 2 días toma menos de 15 minutos. | TC043 | Alto | Alto
R014 | La API debe estar construida en .NET 8.0 | Completado | No funcional |  | API programada usando C# con .NET 8.0 | N/A | Bajo | Medio
R015 | El modelo de optimización debe estar programado en Matlab | Completado | No funcional |  | Modelo de optimización programado en Matlab y compilado para C# | N/A | Alta | Alta
R016 | La base de datos debe ser una instancia de MongoDB | Completado | No funcional |  | Se usa MongoDB como base de datos. | N/A | Baja | Medio

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
#REF! | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
#REF! | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
#REF! | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Casos de prueba asociados | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
#REF! | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
#REF! | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
#REF! | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
#REF! | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.